**2019年度国家科学技术奖申报组织工作时间表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **工作内容** | **组织单位** |
| 9月30日前 | 2019年度申报情况摸底调研，拟订2019年度申报组织工作方案 | 科研院  二级单位 |
| 10月15日前 | 完成奖励提名书初稿，并准备相关附件材料。 | 科研院  科技人员 |
| 10月30日前 | 组织专家对奖励提名书初稿的《项目简介》部分进行审阅，项目组进行修改 | 科研院  二级单位  科技人员 |
| 12月1日前 | 召开科技奖励申报工作座谈会 | 科研院 |
| 12月1日前 | 组织专家对奖励提名书的整体内容进行审阅，项目组进行修改 | 科研院  二级单位  科技人员 |
| 12月1日前 | 拓展提名渠道，争取多渠道提名 | 科研院  二级单位  科技人员 |
| 12月中下旬 | 邀请有关奖励工作专家对奖励申报项目进行专题辅导，提高申报质量 | 科研院  二级单位  科技人员 |
| 1月中旬 | 上报国家科技奖励申报材料 | 科研院 |